## Sprint_Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน |  |  |  | TH | F | SA | S | M | T
Product backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Estimated Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Actual
| สร้าง UI หน้าเลือก voucher | รุ่งตะวัน | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
| สร้าง UI หน้า detail voucher | รุ่งตะวัน | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| สร้าง UI Cart | รุ่งตะวัน | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
| สร้าง UI ใบกำกับภาษี | รุ่งตะวัน | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| สร้าง UI หน้าต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งตะวัน | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| สร้าง UI หน้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งทิวา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| สร้าง UI หน้า Qr promtpay | รุ่งทิวา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| สร้าง UI หน้า Qr ธนาคาร | รุ่งทิวา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| สร้าง UI หน้าธนาคาร | รุ่งทิวา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
| สร้าง UI Counter service | รุ่งทิวา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| สร้าง UI หน้า upload slip | รุ่งทิวา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| สร้าง UI หน้า slip pay | รุ่งทิวา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| สร้าง UI หน้า ขอบคุณ | รุ่งทิวา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| เขียน UAT ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) | คัจฉพัฒน | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1
| เขียน UAT ซื้อไม่สำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) | คัจฉพัฒน | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1
| เขียน UAT ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) | คัจฉพัฒน | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1
| เขีนน UAT ซื้อสำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) | คัจฉพัฒน | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1
| ทดสอบ UAT ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) | รุ่งตะวัน | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5
| ทดสอบ UAT ซื้อไม่สำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) | รุ่งตะวัน | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5
| ทดสอบ UAT ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) | รุ่งตะวัน | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5
| ทดสอบ UAT ซื้อสำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) | รุ่งตะวัน | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5
| function QR prompt pay | ธีรภัทร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| function QR ธนาคาร | ธีรภัทร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| function upload slip | ธีรภัทร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| user manual | ธีรภัทร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| test report | รุ่งตะวัน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.5
| presentation | คัจฉพัฒน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1
| Controller หน้าเลือก voucher | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.33
| Controller หน้า detail voucher | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.33
| Controller Cart | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1
| Controller ใบกำกับภาษี | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Controller หน้าต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
| Controller หน้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
| Controller หน้า Qr promtpay | รุ่งทิวา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Controller หน้า Qr ธนาคาร | รุ่งทิวา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Controller หน้าธนาคาร | รุ่งทิวา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Controller Counter service | รุ่งทิวา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
| Controller หน้า upload slip | รุ่งทิวา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
| Controller หน้า slip pay | รุ่งทิวา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
| Controller หน้า ขอบคุณ | รุ่งทิวา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
|  |  | 75.5 | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 64 | 39 | 84.92

## burndown chart
Burndown Chart Sprint2
Estimated Effort
Day

## UAT
Project Name : | เว็บไซต์ขายของที่ระลึก College of Computing |  |  | Project ID : | PR01
Story ID : | 6 |  |  | Last Update : | 13/02/2024
Test Strategy : |  |  |  | Designer : | Group 6
Test Environtment :
Test case ID | Test Case Description | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Test Scenario 1 | ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ
TC01 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่ First name | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = ______ - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC02 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่ Last name | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = ______ - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC03 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = ________________ - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ผ่านไปขั้นตอนจ่ายเงิน | Fail
TC04 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่ที่อยู่ | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = ___ - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC05 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่รหัสไปรษณีย์ | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = _____ - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC06 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่จังหวัด | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = ________ - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC07 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่ประเทศ | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = _______ - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC08 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่เบอร์โทรศัพท์ | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = ___________ 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC09 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Prompt pay | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” 3. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Prompt pay - อัปโหลดภาพที่ไม่ใช่ Slip โอนเงิน | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Fail Slip" |  | No run
TC10 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” 3. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by บัญชีธนาคาร - อัปโหลดภาพที่ไม่ใช่ Slip โอนเงิน | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Fail slip" |  | No run
TC11 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Counter service | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” 3. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Counter service | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Fail timeout" |  | No run
Test Scenario 2 | ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ และไม่ต้องการใบกำกับภาษี
TC13 | ซื้อไม่สำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Promt pay | 1. เลือกว่าไม่ต้องการใบกำกับภาษี 2. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Prompt pay | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Fail timeout" |  | No run
TC14 | "ซื้อไม่สำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร | 1. เลือกว่าไม่ต้องการใบกำกับภาษี 2. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by บัญชีธนาคาร | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Fail slip" |  | No run
TC15 | "ซื้อไม่สำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Counter service | 1. เลือกว่าไม่ต้องการใบกำกับภาษี 2. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Counter service * | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Fail timeout" |  | No run
Test Scenario 3 | ซื้อ voucher สำเร็จ และต้องการใบกำกับภาษี
TC17 | ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ข้อมูลใส่ครบทุกอย่าง - จ่ายเงินผ่าน Promt pay | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” 4. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Prompt pay" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" และดาวน์โหลดใบกำกับภาษีได้ | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" และดาวน์โหลดใบกำกับภาษีได้ | Pass
TC18 | "ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ข้อมูลใส่ครบทุกอย่าง - จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” 4. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by บัญชีธนาคาร | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" และดาวน์โหลดใบกำกับภาษีได้ | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" และดาวน์โหลดใบกำกับภาษีได้ | Pass
TC19 | "ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ข้อมูลใส่ครบทุกอย่าง - จ่ายเงินผ่าน Counter service | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” 3. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Counter service | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" และดาวน์โหลดใบกำกับภาษีได้ | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" และดาวน์โหลดใบกำกับภาษีได้ | Pass
TC20 | ซื้อสำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Promt pay | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” 3. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Prompt pay | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" | Pass
TC21 | "ซื้อสำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” 3. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by บัญชีธนาคาร | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" | Pass
TC22 | "ซื้อสำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Counter service | 1.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 2. กดปุ่ม “ทำต่อ” 3. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Counter service | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "คำสั่งซื้อ สำเร็จ" | Pass

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นางสาวรุ่งตะวัน สุทโธ | 643020489-0 | 20
นายคัจฉพัฒน ศรีนวล | 643021219-4 | 20
นายธีรภัทร แสงโชติ | 643021233-0 | 18
นางสาวรุ่งทิวา แต้อุดมโชค | 643021248-7 | 20
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 78