## Sprint3_Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน |  |  |  | TH | F | SA | S | M | T
Product backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Estimated Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Actual
| สร้าง UI ใบกำกับภาษี | รุ่งตะวัน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| สร้าง UI หน้าต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งทิวา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| สร้าง UI หน้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งทิวา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
| สร้าง UI หน้า Qr promtpay (upload slip) | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| สร้าง UI หน้า Qr ธนาคาร (upload slip) | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| สร้าง UI หน้าธนาคาร (upload slip) | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| สร้าง UI Counter service (upload slip) | รุ่งตะวัน | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| เขียน UAT ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบ) | รุ่งทิวา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| เขียน UAT ซื้อ voucher ไม่สำเร็จ และต้องการใบกำกับภาษี (กรณีจ่ายเงินไม่ผ่าน) | รุ่งทิวา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| เขียน UAT ซื้อ voucher สำเร็จ และต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งทิวา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| เขีนน UAT ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ และไม่ต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งทิวา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| เขีนน UAT ซื้อ Voucher สำเร็จ ไม่ต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งทิวา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
| เขียน UAT ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีกรอกข้อมูลผิด) | ธีรภัทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| ทดสอบ UAT ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบ) | ธีรภัทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| ทดสอบ UAT ซื้อ voucher ไม่สำเร็จ และต้องการใบกำกับภาษี (กรณีจ่ายเงินไม่ผ่าน) | ธีรภัทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| ทดสอบ UAT ซื้อ voucher สำเร็จ และต้องการใบกำกับภาษี | ธีรภัทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| ทดสอบ UAT ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ และไม่ต้องการใบกำกับภาษี | ธีรภัทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| ทดสอบ UAT ซื้อ Voucher สำเร็จ ไม่ต้องการใบกำกับภาษี | ธีรภัทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| ทดสอบ UAT ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีกรอกข้อมูลผิด) | ธีรภัทร | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| function ตรวจสอบ slip | รุ่งตะวัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
| user manual | คัจฉพัฒน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1
| test report | ธีรภัทร | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1
| presentation | คัจฉพัฒน | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1
| Controller Cart | รุ่งตะวัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7
| Controller ใบกำกับภาษี PDF | รุ่งตะวัน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4
| Controller หน้าต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งตะวัน | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Controller หน้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี | รุ่งทิวา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8
|  |  | 71 | 71 | 59 | 54 | 54 | 37 | 11 | 66

## burndown chart
BurnDown Chat

## UAT testing
Project Name : | เว็บไซต์ขายของที่ระลึก College of Computing |  |  | Project ID : | PR01
Story ID : | 6 |  |  | Last Update : | 13/02/2024
Test Strategy : |  |  |  | Designer : | Group 6
Test Environtment :
Test case ID | Test Case Description | Test Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Test Scenario 1 | ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบ)
TC01 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่ First name | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = ______ - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC02 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่ Last name | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = ______ - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC03 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = ________________ - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC04 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่ที่อยู่ | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = ___ - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC05 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่รหัสไปรษณีย์ | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = _____ - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC06 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่จังหวัด | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = ________ - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
TC07 | ซื้อไม่สำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ไม่ได้ใส่ประเทศ | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = _______ - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please fill out this file" | Pass
Test Scenario 2 | ซื้อ voucher ไม่สำเร็จ และต้องการใบกำกับภาษี (กรณีจ่ายเงินไม่ผ่าน)
TC8 | ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ข้อมูลใส่ครบทุกอย่าง -จ่ายเงินผ่าน PormptPay | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” 4. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Prompt pay 5.โอนสลิป | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please upload a valid slip." | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please upload a valid slip." | Pass
TC9 | ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ข้อมูลใส่ครบทุกอย่าง -จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” 4. เลือกวิธีการชำระเงิน -จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร 5.โอนสลิป | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please upload a valid slip." | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please upload a valid slip." | Pass
TC10 | ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ข้อมูลใส่ครบทุกอย่าง -จ่ายเงินผ่าน Counter service | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” 4. เลือกวิธีการชำระเงิน -จ่ายเงินผ่าน Counter service 5.โอนสลิป | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please upload a valid slip." | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Please upload a valid slip." | Pass
Test Scenario 3 | ซื้อ voucher สำเร็จ และต้องการใบกำกับภาษี
TC11 | ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ข้อมูลใส่ครบทุกอย่าง -- จ่ายเงินผ่าน PormtPay | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” 4. เลือกวิธีการชำระเงิน -จ่ายเงินผ่าน PormtPay 5.อัพโหลดสลิป | แสดงข้อความ "โอนสลิปสำเสร็จ" และแสดงให้ดาวโหลดใบกำกับภ้าษี พร้อมแสดลงข้อความ "ขอบคุณ" | แสดงข้อความ "โอนสลิปสำเสร็จ" และแสดงให้ดาวโหลดใบกำกับภ้าษี พร้อมแสดลงข้อความ "ขอบคุณ" | Pass
TC12 | ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ข้อมูลใส่ครบทุกอย่าง -- จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” 4. เลือกวิธีการชำระเงิน -จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร 5.อัพโหลด | แสดงข้อความ "โอนสลิปสำเสร็จ" และแสดงให้ดาวโหลดใบกำกับภ้าษี พร้อมแสดลงข้อความ "ขอบคุณ" | แสดงข้อความ "โอนสลิปสำเสร็จ" และแสดงให้ดาวโหลดใบกำกับภ้าษี พร้อมแสดลงข้อความ "ขอบคุณ" | Pass
TC13 | ซื้อสำเร็จ (ต้องการใบกำกับภาษี) - ข้อมูลใส่ครบทุกอย่าง -- จ่ายเงินผ่าน Counter service | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” 4. เลือกวิธีการชำระเงิน -จ่ายเงินผ่าน Counter service 5.อัพโหลด | แสดงข้อความ "โอนสลิปสำเสร็จ" และแสดงให้ดาวโหลดใบกำกับภ้าษี พร้อมแสดลงข้อความ "ขอบคุณ" | แสดงข้อความ "โอนสลิปสำเสร็จ" และแสดงให้ดาวโหลดใบกำกับภ้าษี พร้อมแสดลงข้อความ "ขอบคุณ" | Pass
Test Scenario 4 | ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ และไม่ต้องการใบกำกับภาษี
TC14 | ซื้อไม่สำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Promt pay | 1. ไม่ต้องการใบกำกับภาษี เลือก no (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) 2. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Prompt pay 3. อัพโหลดสลิป | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "สลิปไม่ถูกต้อง" | ผ่านไปขั้นตอนการกรอกข้อมูล | Fail
TC15 | "ซื้อไม่สำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร | 1. ไม่ต้องการใบกำกับภาษี เลือก no (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) 2. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by บัญชีธนาคาร 3. อัพโหลดสลิป | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "สลิปไม่ถูกต้อง" | ผ่่านไปขั้นตอนการกรอกข้อมูล | Fail
TC16 | "ซื้อไม่สำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Counter service | 1. ไม่ต้องการใบกำกับภาษี เลือก no (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) 2. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Counter service * 3. อัพโหลดสลิป | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "สลิปไม่ถูกต้อง" | ผ่่านไปขั้นตอนการกรอกข้อมูล | Fail
Test Scenario 5 | ซื้อ Voucher สำเร็จ ไม่ต้องการใบกำกับภาษี
TC17 | ซื้อสำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Promt pay | 1. ไม่ต้องการใบกำกับภาษี เลือก no (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) 2. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Prompt pay 3. อัพโหลดสลิป | แสดงข้อความ "โอนสลิปสำเสร็จ" และแสดงให้ดาวโหลดใบกำกับภ้าษี พร้อมแสดลงข้อความ "ขอบคุณ" | ผ่่านไปขั้นตอนการกรอกข้อมูล | Fail
TC18 | "ซื้อสำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคาร | 1. ไม่ต้องการใบกำกับภาษี เลือก no (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) 2. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by บัญชีธนาคาร 3. อัพโหลดสลิป | แสดงข้อความ "โอนสลิปสำเสร็จ" และแสดงให้ดาวโหลดใบกำกับภ้าษี พร้อมแสดลงข้อความ "ขอบคุณ" | ผ่่านไปขั้นตอนการกรอกข้อมูล | Fail
TC19 | "ซื้อสำเร็จ (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) - จ่ายเงินผ่าน Counter service | 1. ไม่ต้องการใบกำกับภาษี เลือก no (ไม่ต้องการใบกำกับภาษี) 2. เลือกวิธีการชำระเงิน - Pay by Counter service * 3. อัพโหลดสลิป | แสดงข้อความ "โอนสลิปสำเสร็จ" และแสดงให้ดาวโหลดใบกำกับภ้าษี พร้อมแสดลงข้อความ "ขอบคุณ" | ผ่่านไปขั้นตอนการกรอกข้อมูล | Fail
Test Scenatio 6 |  | ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีกรอกข้อมูลผิด)
TC20 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ First name เป็นอักษร) | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = 5 - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | Pass
TC21 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ First name เป็นอักขระพิเศษ) | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = * - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ผ่านไปขั้นตอนการจ่ายตัง | Fail
TC22 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ First name เป็นสตริงว่าง " ") | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = " " - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ผ่านไปขั้นตอนการจ่ายตัง | Fail
TC23 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี - ใส่ตัวเลขใน Last name | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = 5 - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | Pass
TC24 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ Last name เป็นอักขระพิเศษ) | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = * - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ผ่านไปขั้นตอนการจ่ายตัง | Fail
TC25 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ Last name เป็นสตริงว่าง " ") | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = " " - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ผ่านไปขั้นตอนการจ่ายตัง | Fail
TC26 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ Tax ID เป็นตัวอักษร) | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = W - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ผ่านไปขั้นตอนการจ่ายตัง | Fail
TC27 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ Tax ID ไม่ครบ) | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 40000 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ผ่านไปขั้นตอนการจ่ายตัง | Fail
TC28 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ Zip/Postal Code ไม่ครบ) | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = 534 - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid postcode - should look like "NNNNN" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid postcode - should look like "NNNNN" | Pass
TC30 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ Zip/Postal Code เป็นตัวอักษร) | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = W - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon kaen - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid postcode - should look like "NNNNN" | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid postcode - should look like "NNNNN" | Pass
TC31 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ City เป็นตัวเลข) | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = W - กรอกข้อมูลในช่อง City = 5 - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ผ่านไปขั้นตอนการจ่ายตัง | Fail
TC32 | ซื้อ Vouccher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีใส่ City ไม่ถูกต้อง) | 1. ต้องการใบกำกับภาษี เลือก yes (ต้องการใบกำกับภาษี) 2.กรอกข้อมูล - กรอกข้อมูลในช่อง First name = Somsr - กรอกข้อมูลในช่อง Last name = Sodsai - กรอกข้อมูลในช่อง Tax ID = 0000-0-0000-0-001 - กรอกข้อมูลในช่อง Address = 29/1 - กรอกข้อมูลในช่อง Zipp/Postal Code = W - กรอกข้อมูลในช่อง City = Khon - กรอกข้อมูลในช่อง Country = Thailand - กรอกข้อมูลในช่อง Phone = 095-877-5441 3. กดปุ่ม “ทำต่อ” | ขึ้นข้อความแจ้งเตือน "Invalid format." | ผ่านไปขั้นตอนการจ่ายตัง | Fail

## Scemario Test
Scenario No. | Scemario Name
1 | ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบ)
2 | ซื้อ voucher ไม่สำเร็จ และต้องการใบกำกับภาษี (กรณีจ่ายเงินไม่ผ่าน)
3 | ซื้อ voucher สำเร็จ และต้องการใบกำกับภาษี
4 | ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ และไม่ต้องการใบกำกับภาษี
5 | ซื้อ Voucher สำเร็จ ไม่ต้องการใบกำกับภาษี
6 | ซื้อ Voucher ไม่สำเร็จ ต้องการใบกำกับภาษี (กรณีกรอกข้อมูลผิด)